## Sheet1
DANH SÁCH CHỨC NĂNG
STT | Tên chức năng | Usecase | Độ ưu tiên | Hoàn thành | Phân công
1 | Tìm nhanh tuyến xe | 1.1 | 1 | 90% | Lê, Bùi, Tú |  | Phân hệ
2 | Tìm kiếm tuyến xe (tìm nâng cao) | 1.2 | 1 | 90% | Lê | 1 | Khách
3 | Tìm kiếm chuyến xe | 1.3 | 2 | 70% | Huy, Kiều | 2 | Nhân viên
4 | Xem chi tiết chuyến xe | 1.4 | 2 | 100% | Lê, Kiều | 3 | Tài xế
5 | Phản hồi | 1.5 | 6 | 100% | Tú, Nhi | 4 | Điều hành công ty
6 | Đăng nhập | 2.1 | 3 | 90% | Huy | 5 | Điều hành trạm
7 | Đăng xuất | 2.2 | 3 | 90% | Huy
8 | Quên mật khẩu | 2.3 | 3 | 70% | Nhi, Tú
9 | Đổi mật khẩu | 2.4 | 3 | 90% | Nhi, Tú
10 | Cập nhật thông tin cá nhân | 2.5 | 3 | 100% | Nhi, Tú
11 | Xem lương | 3.1 | 10
12 | Xem phản hồi khách hàng | 3.2 | 6 |  |  | Nhi
13 | Xem nhật ký các chuyến đã chạy | 3.3 | 10 | 100% | long,kieu
14 | Xem lịch chạy kế tiếp | 3.4 | 10
15 | Thêm xe | 4.1 | 4 | 100% | Bùi
16 | Cập nhật thông tin xe | 4.2 | 4 | 100% | Bùi, Huy
17 | Phân bổ xe cho tài xế | 4.3 | 4 | 100% | Nhi Huy | Bùi
18 | Thêm tuyến | 4.4 | 1 | 100% | Nhi, Huy
19 | Cập nhật thông tin tuyến | 4.5 | 1 | 50% | Nhi, Huy
20 | Xóa tuyến | 4.6 | 1 | 100% | Nhi, Huy
21 | Tra cứu thông tin nhân viên | 4.7 | 8 | 90% | Tú
22 | Thêm nhân viên mới | 4.8 | 8 | 100% | Tú
23 | Cập nhật thông tin nhân viên | 4.9 | 8 | 100% | Huy Tú
24 | Xóa nhân viên | 4.1 | 8 | 100% | Huy Tú
25 | Thêm trạm | 4.11 | 9 | 100% | Bùi, Kiều
26 | Cập nhật thông tin trạm | 4.12 | 9 | 100% | Bùi, Kiều
27 | Tra cứu trạm | 4.13 | 9 | 100% | Bùi, Kiều
28 | Xóa trạm | 1.14 | 9 | 100% | Bùi, Kiều
29 | Thống kê tuyến | 1.15 | 12
30 | Thống kê doanh thu | 4.16 | 12
31 | Thêm chuyến | 5.1 | 2 | 90% | Lê, Kiều
32 | Cập nhật thông tin chuyến | 5.2 | 2 | 100% | Lê, Kiều
33 | Hủy chuyến | 5.3 | 2 | 100% | Lê, Kiều
34 | Tra cứu chuyến | 5.4 | 2 | 100% | Lê, Kiều
35 | Phân công chuyến | 5.5 | 11 |  |  | Nhi
36 | Theo dõi chuyến | 5.6 | 11
37 | Xác nhận chuyến tới trạm | 5.7 | 11
38 | Cập nhật tình trạng chỗ trên chuyến | 5.8 | 11
39 | Ghi nhận phản hồi của khách hàng | 5.9 | 6 | 100% | Tú, Nhi | Lê
40 | Gửi phản hồi cho tài xế | 5.10 | 6 | 50% |  | Lê
41 | Thêm tài khoản | 6.1 | 5 | 100% |  | Kiều
42 | Xóa tài khoản | 6.2 | 5 | 100% |  | Kiều
43 | Phân quyền tài khoản | 6.3 | 5
44 | Quản lý thông tin công ty | 6.4 | 13 | 30%
45 | Thay đổi giao diện hệ thống | 6.5 | 13